|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA INICIO** | **FECHA TERMINACIÓN** |
| **PLANEACIÓN** | Planeación de la convocatoria | 01 de febrero | 01 de marzo |
| **CONVOCATORIA** | Proceso de fortalecimiento en formulación de proyectos las ESAL | 06 de marzo | 30 de marzo |
| Apertura y cierre de la convocatoria | 05 de marzo | 10 de abril |
| Selección y capacitación evaluadores | 10 de abril | 11 de abril |
| Evaluación y selección de iniciativas | 10 de abril | 14 de abril |
| **CONTRATACIÓN** | Elaboración y aprobación de estudios previos | 14 abril | 14 julio |
| Presentación y evaluación de documentos por parte de las ESAL | 17 julio | 04 agosto |
| Elaboración y legalización de convenios | 07 agosto | 18 agosto |
| Actas de inicio y tramites financieros | 12 agosto | 19 agosto |
| **EJECUCIÓN** | Inicio en la ejecución de convenios | 19 agosto | 01 septiembre |
| Seguimiento a la implementación | 20 agosto | 15 diciembre |
| Fortalecimiento en implementación de Proyectos | Octubre | Octubre |
| Cierre de convenios | 30 noviembre | 30 noviembre |