## Inf General
FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL CVC MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 2024-2025 CATEGORIA A
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
TEMA ESTRATEGICO
ESAL
OTROS APORTANTES PARA LA FINANCIACIÓN
LUGAR Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
Note on A4: Identifica el proyecto y deberá mantenerse durante toda su vigencia. Debe ser preciso, es decir, reflejar brevemente lo que se va a hacer (proceso a realizar), sobre qué se va a hacer (objeto sobre el cual se va a realizar) y donde se va a hacer (localización geográfica).
Note on A6: Nombre de la persona responsable de la gestión del proyecto en todo su ciclo de vida.
Note on A7: Detalla las fuentes de financiación en el caso de que existan otros aportantes, como alcaldias, empresas privadas, entre otras
Note on A8: Escriba el lugar y la fecha de diligenciamiento

## Involucrados
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
DESCRIPCIÓN GENERAL |  |  | MEDICIÓN DE INTERÉS Y PODER |  |  |  |  | PLAN DE RESPUESTA
ID | Nombre del Actor | Tipo Involucrado | Nivel de Interés | Descripción del Interés particular | Nivel de Poder | Tipo de Poder | Descripción del Impacto que podría generar | Tipo de Manejo | Como puede ser incorporado o gestionado en el proyecto?
A | PROPIETARIO PREDIO MAS GRANDE | Persona | 10 | Mejorar el Ecosistema, no le gustan las capacitaciones | 5 | De Influencia | Es uno de los propietarios con mayor daño en su predio, por lo cual el impacto seria optimo | Involucrar Significativamente | Incluir como beneficiario. Motivar
B | ASOCIACION PRODUCTORES X | Organización | 7 |  | 10 | Cliente / Beneficiario
C | PERSONA X | Persona | 2 |  | 4 | Posición
D
E
F
G
H
I
J
.
Note on B3: Nombre del interesado o involucrado en el proyecto. Personas, grupos u organizaciones que podrían impactarse o ser impactadas por una decisión, actividad o resultado de un proyecto.
Note on J3: Describe con qué frecuencia se debe establecer comunicación con este interesado o se le deben enviar reportes de gestión del proyecto.

## Causa-Objetivos
RELACIÓN ENTRE EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS
PROBLEMA IDENTIFICADO (CAUSA PRINCIPAL) | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO
OBJETO
CAUSAS CRÍTICAS | OBJETIVOS ESPECIFICIOS / RESULTADOS
RESULTADO 1 EDUCACION AMBIENTAL
RESULTADO 2 IMPLEMENTACION TECNICA
EFECTOS ASOCIADOS | IMPACTOS DEL PROYECTO
Note on A4: Describe la situación no deseada por las instituciones o los actores. No es la ausencia de una solución, sino un estado negativo existente.
Note on A6: Situaciones generadoras del problema identificado.
Note on A9: Consecuencias que aparecen como resultado del problema y que alteran el territorio y/o la población allí asentada.
Note on B4: Describe los cambios que se desean alcanzar con relación al problema. ¿Qué se busca con el proyecto? El objetivo debe expresar claramente: QUÉ, PARA QUÉ y CON QUIÉN se desarrollará.
Note on B6: Constituyen la desagregación del objetivo del proyecto en logros más concretos como respuesta al problema o situación que se desea atender. Están lógicamente interrelacionados entre sí y se constituyen en soluciones para cada uno de los aspectos que originan el problema (causas). Así, si se alcanzan los resultados, se garantiza el logro del objetivo del proyecto. Inserte más filas para describir más resultados.
Note on B9: Situaciones que describen o hacen evidentes los efectos del problema.

## Indicadores
MATRIZ DE INDICADORES CATEGORIA A
OBJETIVOS ESPECIFICIOS / RESULTADOS | Nombre Indicador | Unidad medida | Meta 2024 | Cuenca (s) | FUENTES DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS
RESULTADO 1 EDUCACION AMBIENTAL | Familias participantes sensibilizadas y capacitadas en los procesos para el manejo sostenible, recuperación, conservación y protección de los recursos naturales
| Familias participantes sensibilizadas y capacitadas en los procesos para el manejo sostenible, recuperación, conservación y protección de los recursos naturales | Familias
RESULTADO 2 IMPLEMENTACION TECNICA | Áreas de interés ambiental con influencia de procesos turísticos sostenibles | Tonelada /Año DBO5 | 1
Número de iniciativas de turismo sostenible diseñadas y en proceso de implementación

## Resultados
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO - CATEGORIA A
RESULTADO 1 | Descripción de las actividades por localización | [6 empty] | Distribución de costos por rubro y fuente de financiación
| ACTIVIDADES | Unidad de medida | Localización (Cuenca - Municipio) | Valor unitario ($) | Cantidad | Subtotal ($) | Total Actividad ($) | Administrativos | Honorarios Proceso Educación Ambiental |  | Costos Operativos Educación Ambiental |  | SUMAS IGUALES
[8 empty] | ESAL | CVC | ESAL | CVC | ESAL
RESULTADO 1 EDUCACION AMBIENTAL | Socializacion | Jornadas | Bugalagrande - BUGALAGRANDE |  |  | 0 | 0 | 45000 | 120000 | 160000 | 470000 | 160000 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 955000
| Caracterización y Cartogafia Social | Familias | Garrapatas - ARGELIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| A3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| A4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| A5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| SUBTOTAL RESULTADO EDUCACION AMBIENTAL |  |  |  |  | 0 |  | 45000 | 120000 | 160000 | 470000 | 160000
RESULTADO 2 | ACTIVIDADES | Unidad de medida | Localización (Cuenca - Municipio) | Valor unitario ($) | Cantidad | Subtotal ($) | Total Actividad ($) | Administrativos | Honorarios Implementación Técnica |  | Costos Operativos Implementación Técnica |  | SUMAS IGUALES
[8 empty] | ESAL | CVC | ESAL | CVC | ESAL
RESULTADO 2 IMPLEMENTACION TECNICA | Aislamiento de 2 km de bosque | Kilometro | Anchicaya - BUENAVENTURA |  |  | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 3000000 | 37999978 | 13499598 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 55999576
| A7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| A8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| A9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| A10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| A11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| SUBTOTAL RESULTADO IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA |  |  |  |  | 0 |  | 1500000 | 0 | 3000000 | 37999978 | 13499598
[8 empty] | ADMINISTRACIÓN | TOTAL COSTOS HONORARIOS |  | TOTAL COSTOS OPERATIVOS
|  |  | TOTAL RESULTADO1 + RESULTADO 2 |  |  | 0 |  | 1545000 | 120000 | 3160000 | 38469978 | 13659598
[9 empty] | 3280000 |  | 52129576
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| COMPONENTE | APORTES CVC | % | APORTES ESAL | % | TOTALES
| EDUCACION AMBIENTAL | 590000 | 1.529% | 365000 | 1.988% | 955000 |  | #DIV/0! | % LIMITES INVERSION
| IMPLEMENTACION TECNICA | 37999978 | 98.47% | 17999598 | 98.01% | 55999576 | SUMAS IGUALES | #DIV/0!
| TOTAL APORTES | 38589978 | 100% | 18364598 | 100% | 56954576 | ERROR | #DIV/0!
| DISTRIBUCION % APORTES | 67.76% | NO CUMPLE LIMITE 70% FINANCIADO CVC | 32.24% | NO CUMPLE REQUISITO 30% CONTRAPARTIDA
CUMPLE VALOR MAXIMO FINANCIADO POR CVC

## Presupuesto
MATRIZ EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO
OBJETO
ITEM | ACTIVIDADES | PRESUPUESTO |  |  |  |  | FUENTE DE FINANCIACION
|  | RUBRO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO/UNIT | COSTO TOTAL | CVC | Tipo Rubro | CONTRA PARTIDA | Tipo Rubro | Fuentes | Sumas iguales
1 | Socializacion | Profesional | Horas | 4 | 70000 | 280000 | 120000 | HNED | 160000 | HNED | 280000 | CORRECTO
|  | Materiales | Global | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | COED | 0 | COED | 50000 | CORRECTO
|  | Alquiler videobeam | Horas | 4 | 20000 | 80000 | 40000 | COED | 40000 | COED | 80000 | CORRECTO
|  | Alquiler salon rural | horas | 4 | 25000 | 100000 | 80000 | COED | 20000 | COED | 100000 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  | COED |  | COED | 0 | CORRECTO
|  | Transporte de beneficiarios | Viajes | 2 | 100000 | 200000 | 150000 | COED | 50000 | COED | 200000 | CORRECTO
|  | Refrigerios | Unidades | 50 | 4000 | 200000 | 150000 | COED | 50000 | COED | 200000 | CORRECTO
|  | Costos administrativos | Global | 1 | 45000 | 45000 |  | ADM | 45000 | ADM | 45000 | CORRECTO
| SUBTOTAL |  |  |  | 314000 | 955000 | 590000 |  | 365000 |  | 955000 | CORRECTO
2 | Caracterización y Cartogafia Social |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | CORRECTO
3 | A3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | CORRECTO
4 | A4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | CORRECTO
5 | A5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | CORRECTO
SUBTOTAL DE LAS ACTIVIDADES DEL RESULTADO No. 1 |  | RESULTADO 1 EDUCACION AMBIENTAL |  |  | 955000 |  | 590000 |  | 365000 |  | 955000 | CORRECTO
5 | Aislamiento de 2 km de bosque | Mano de Obra | Jornal | 2 | 8469781 | 16939562 | 15000000 | COIT | 1939562 | COIT | 16939562 | CORRECTO
|  | Materiales e Insumos | Global | 2 | 11248208 | 22496416 | 18000000 | COIT | 4496416 | COIT | 22496416 | CORRECTO
|  | Herramientas | Global | 2 | 423489 | 846978 | 846978 | COIT | 0 | COIT | 846978 | CORRECTO
|  | Transporte de Insumos | Viajes | 2 | 2249642 | 4499284 | 4153000 | COIT | 346284 | COIT | 4499284 | CORRECTO
|  | Factor Rural |  | 2 | 3358668 | 6717336 |  | COIT | 6717336 | COIT | 6717336 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  | COIT |  | COIT | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  | COIT |  | COIT | 0 | CORRECTO
|  | Asistencia técnica y profesional | Honorarios/mes | 2 | 1500000 | 3000000 |  | HNIT | 3000000 | HNIT | 3000000 | CORRECTO
|  | Costos administrativos | Global | 1 | 1500000 | 1500000 |  | ADM | 1500000 | ADM | 1500000 | CORRECTO
| SUBTOTAL |  |  |  | 28749788 | 55999576 | 37999978 |  | 17999598 |  | 55999576 | CORRECTO
6 | A7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | CORRECTO
7 | A8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | CORRECTO
8 | A9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | CORRECTO
9 | A10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | CORRECTO
10 | A11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CORRECTO
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | CORRECTO
SUBTOTAL DE LAS ACTIVIDADES DEL RESULTADO No. 2 |  | RESULTADO 2 IMPLEMENTACION TECNICA |  |  | 55999576 |  | 37999978 |  | 17999598 |  | 55999576 | CORRECTO
GRAN TOTAL |  | RESULTADOS 1 Y 2 |  |  | 56954576 |  | 38589978 |  | 18364598 |  | 56954576 | CORRECTO
| NOTA: | NO LLENAR CELDAS EN COLOR.
Note on I5: ADM: Administrativos HNED: Honorarios Educación COED: Costos Operativos Educación HNIT: Honorarios Imp. Técnica COIT: Costos Operativos Imp. Técnica
Note on K5: ====== ID#AAAAUsWF1eU usuario (2022-02-11 01:45:19) ADM: Administrativos HNED: Honorarios Educación COED: Costos Operativos Educación HNIT: Honorarios Imp. Técnica COIT: Costos Operativos Imp. Técnica

## Matriz de riesgos
No. | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[10 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Social Político, Natural u operacional | Aquí describira una posible eventualidad dentro del desarrollo de las actividades del proyecto | Aquí describira la consecuencia que se puede dar si no se atiende el riesgo anteriormente expuesto | Probabilidad de que ocurra (1 a 10; donde 1 es poco posible y 10 muy probable que ocurra) | Impacto sobre el desarrollo de las actividades del proyecto (1 a 10; donde 1 es impacto minimo y 10 impacto maximo) | Riesgo bajo (1-5); Riesgo medio (6-7), Riesgo alto (8-10) | Mitigar el riesgo | Quien resuelve el riesgo que se pueda presentar (CVC, Conviniente, Autoridades locales, Fuerzas Armadas, etc) | Aquí debe explicar las maneras o estrategias para prevenir o mitigar el riesgo señalado | Probabilidad de que ocurra (1 a 10; donde 1 es poco posible y 10 muy probable que ocurra) | Impacto sobre el desarrollo de las actividades del proyecto (1 a 10; donde 1 es impacto minimo y 10 impacto maximo) | Riesgo bajo (1-5); Riesgo medio (6-7), Riesgo alto (8-10) | El riesgo debe quedar en categoria bajo | (SI o NO) | Interventor, ejecutor del convenio u Ordenador del Gasto | Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación | Permanente
2
3
4

## Plan Trabajo
PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO
OBJETO
RESULTADO - ACTIVIDAD | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
RESULTADO 1
Socializacion | bar: MES 1 S2
Caracterización y Cartogafia Social | bar: MES 1 S4
A3
A4
A5
RESULTADO 2
Aislamiento de 2 km de bosque
A7
A8
A9
A10
A11

## Resumen
ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ACTIVIDAD | APORTES CVC | APORTES ESAL
Socializacion | Jornadas | 0 | 0 | 0 | 590000 | 365000
Caracterización y Cartogafia Social | Familias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL RESULTADO EDUCACION AMBIENTAL |  |  |  | 0 | 590000 | 365000
Aislamiento de 2 km de bosque | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 37999978 | 17999598
A7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL RESULTADO IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA |  |  |  | 0 | 37999978 | 17999598
TOTALES |  |  |  | 0 | 38589978 | 18364598
[5 empty] | 38589978 | 18364598
[5 empty] | 0 | 0
Profesional | Cantidad | Unidad | Vr Unitario | Vr Total
Profesional Social | 3 | Mes |  | 0
Profesional Ambiental | 3 | Mes |  | 0
Profesional Joven | 1 | Mes |  | 0
Contador | 2 | Mes |  | 0
0

## Listas (hidden)
CUENCAS | Políticas | TIPO RUBRO |  | INDICADORES AMBIENTALES |  | INDICADORES SOCIALES
Amaime - EL CERRITO | PN01 Gestión Integral del Recurso Hídrico | COED | C Operativos Educacion | Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación | Tonelada /Año DBO5 | Personas capacitadas en acciones orientadas para la conservación y protección de los recursos naturales | Personas
Amaime - PALMIRA | PN02 Gestión Integral biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (PNGIBSE) | HNED | Honorarios Educacion | Áreas de arbustales y matorrales incorporadas a procesos de restauración. | Hectáreas | Familias participantes sensibilizadas y capacitadas en los procesos para el manejo sostenible, recuperación, conservación y protección de los recursos naturales | Familias
Anchicaya - BUENAVENTURA | PN03 Producción y Consumo Sostenible | ADM | Administrativos | Áreas en proceso de reconversión hacia la producción sostenible. | Hectáreas | Grupos de interés, asociaciones y otros tipos de organizaciones conformadas y/o fortalecidas | Numero
Anchicaya - DAGUA | PN05 Prevención y Control de la Contaminación del Aire | COIT | Honorarios Imp Tecnica | Toneladas de residuos sólidos aprovechados. | Tonelada | Número de mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente | Número de mujeres
Arroyohondo - YUMBO | PN06 Producción más limpia | HNIT | C Operativos Imp Tecnica | Acciones implementadas de promoción y transferencia de tecnologías | Acciones
Bahia Buenaventura - BUENAVENTURA | PN07 Educación Ambiental - SINA |  |  | Estrategias de promoción para el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico | Numero
Bahia Malaga - BUENAVENTURA | PN09 Desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia PNAOCI |  |  | Áreas de interés ambiental con influencia de procesos turísticos sostenibles | Hectáreas
Bajo San Juan - BUENAVENTURA | PN17 Plan Nacional de Desarrollo Forestal | TEMA ESTRATEGICO |  | Áreas de reserva de la sociedad civil con acciones priorizadas en ejecución | Numero
Bugalagrande - ANDALUCIA | PN18 Política de Bosques- CONPES | Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas |  | Número de iniciativas de turismo sostenible diseñadas y en proceso de implementación | Iniciativas
Bugalagrande - BUGALAGRANDE | PN19 Estímulo a la reforestación comercial en Colombia - CONPES | Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas
Bugalagrande - SEVILLA | PN20 Desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad | Fortalecimiento del sector productivo sostenible
Bugalagrande - TULUA |  | Conservación y preservación de ecosistemas priorizados
Cajambre - BUENAVENTURA |  | Restauración de ecosistemas estratégicos (HMP)
Cali - CALI |  | Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico
Cali - YUMBO |  |  |  | 1 | Posición | Persona | Posición | Mantener Satisfecho
Calima - BUENAVENTURA |  |  |  | 2 | Status | Grupo | De Influencia | Involucrar Significativamente
Calima - CALIMA-DARIEN |  |  |  | 3 | Recurso | Institución | Recurso | Monitorear
Calima - RESTREPO |  |  |  | 4 | Experto | Organización | Cliente / Beneficiario | Mantener Informado
Calima - YOTOCO |  |  |  | 5 | De influencia
Canaveral - ANSERMANUEVO |  |  |  | 6 | Cliente
Canaveral - EL AGUILA |  |  |  | 7
Catarina - ANSERMANUEVO |  |  |  | 8
Catarina - EL AGUILA |  |  |  | 9
Cerrito - EL CERRITO |  |  |  | 10
Chancos - ANSERMANUEVO
Claro - JAMUNDI
Dagua - BUENAVENTURA
Dagua - DAGUA
Dagua - LA CUMBRE
Dagua - RESTREPO
Dagua - VIJES
Dagua - YOTOCO
Desbaratado - CANDELARIA
Desbaratado - FLORIDA
Garrapatas - ARGELIA
Garrapatas - BOLIVAR
Garrapatas - EL CAIRO
Garrapatas - EL DOVIO
Garrapatas - LA UNION
Garrapatas - ROLDANILLO
Garrapatas - VERSALLES
Guabas - GINEBRA
Guabas - GUACARI
Guachal (Bolo-Fraile) - CANDELARIA
Guachal (Bolo-Fraile) - FLORIDA
Guachal (Bolo-Fraile) - PALMIRA
Guachal (Bolo-Fraile) - PRADERA
Guadalajara - BUGA
Guadalajara - SAN PEDRO
Jamundi - CALI
Jamundi - JAMUNDI
La Paila - BUGALAGRANDE
La Paila - SEVILLA
La Paila - ZARZAL
La Vieja - ALCALA
La Vieja - CAICEDONIA
La Vieja - CARTAGO
La Vieja - LA VICTORIA
La Vieja - OBANDO
La Vieja - SEVILLA
La Vieja - ULLOA
Las Canas - SEVILLA
Las Canas - ZARZAL
Lili-Melendez-Canaveralejo - CALI
Los Micos - LA VICTORIA
Los Micos - OBANDO
Los Micos - ZARZAL
Mayorquin - BUENAVENTURA
Mediacanoa - YOTOCO
Morales - ANDALUCIA
Morales - TULUA
Mulalo - YUMBO
Naya - BUENAVENTURA
Obando - CARTAGO
Obando - OBANDO
Pescador - BOLIVAR
Pescador - ROLDANILLO
Piedras - RIOFRIO
Piedras - YOTOCO
Raposo - BUENAVENTURA
Riofrio - RIOFRIO
Riofrio - TRUJILLO
Rut - LA UNION
Rut - ROLDANILLO
Rut - TORO
Sabaletas - EL CERRITO
Sabaletas - GINEBRA
Sabaletas - GUACARI
San Pedro - SAN PEDRO
Sonso - BUGA
Sonso - GUACARI
Timba - JAMUNDI
Tulua - BUGA
Tulua - EL CERRITO
Tulua - SAN PEDRO
Tulua - TULUA
Vijes - VIJES
Vijes - YUMBO
Yotoco - YOTOCO
Yumbo - YUMBO
Yurumangui - BUENAVENTURA